## 通信网关问题跟踪
通信网关问题跟踪
No. | 状态 | 问题 | 详细 | APK程序问题 版本号:12261553 | 服务器问题 | android系统问题 | 提交人 | 提交时间 | RJSOFT对策情况 | 回答人 | 回答时间
1 | 已解决 | 错误1频发 | SIM卡读取问题。 现阶段判断为之前使用读取卡内电话簿导致的问题。 对策为将接口中的11位电话号码改为15位的IMSI号码。 | 正常 |  |  | OMRON | 2013-12-25 | 双方最新版本已经将接口修改为IMSI.测试环境确认动作OK。
2 | 已解决 | 错误2频发 | OHC北京测试2台机器中各在测试图中发生一次。有网关程序问题的可能性。继续跟踪 | 未发现 |  |  | OMRON | 2013-12-25 | 2014/4/23 不再现 继续监视
3 | 已解决 | 错误12频发 | 调查结果为未取到系统时间期间进行测量是会向服务器发送错误格式时间的数据包。 问题1 服务器返回参数格式错误导致错误12 问题2 发生错误12情况下也无限重试重发数据导致设备无法使用。 | 已解决 |  |  | OMRON | 2013-12-25 | 2013-12-30 未取得系统时间的情况下不向服务器发送数据。（否则时间信息错误服务器返回12） 一旦碰到发送数据问题的返回值后不重试而是删除网关本地错误数据。
4 | 没有问题 | 启动时间 | 现状是33s到45s左右。 希望改善到30s以内。 | 已解决 |  |  | OMRON | 2013-12-25 | 2014/4/23 40s极限。SIM模块改善后时间基本没有得到改善。 2013-12-30 现在的启动时间主要花在获取信息通信信号上，新一批卡到以后看时间是否有改善。 另外信号无法取得的情况下设一定重试次数，时间大概在16s左右，无法取得情况下依旧显示可以使用，无法发送的数据保存在网关本地到可以发送的条件满足后重新一起发送。 2013-12-27 未改善 43s
5 | 没有问题 | 测量结果显示的改善 | 现状： 测量完成后显示2-3秒后消失。有网络的情况下显示数据发送中，没有的话直接切到【可以使用】的状态显示。 改善方案： 测量完成后的结果显示追加2行提醒文字。 测量流程变更（增加结果显示的时间）。 参照【No.5】sheet的修改1和修改2内容。 | 已解决 |  |  | OMRON | 2013-12-25 | 2014/4/23 No.16中改善 2013-12-27 未修正。 详细请参照No.5sheet做修正。
6 | 没有问题 | 无操作后的自动关机以及待机动作 | 250台测试期间： 无操作后5分钟自动关闭电源，不待机。 14年正式上线： 无操作后1分钟自动待机。测量数据显示45，流程同No.5。待机直到电源用完。 以上待机状态电量够用一周。 |  |  |  | OMRON | 2013-12-25 | 2014/4/23 No.15中改善
7 | 已解决 | 数据错位问题 | 前一天的数据会加上后一天的时间发送。 详细参照【No.7】sheet的问题3。 | 已解决 |  |  | OMRON | 2013-12-25
8 | 没有问题 | 数据重复发送 | 发送成功的数据多次重复发送。 详细参照【No.7】sheet的问题2。 | 未发现 |  |  | OMRON | 2013-12-25
9 | 已解决 | 数据未被上传到服务器 | 血压计本地数据有记录但是未被上传到服务器。 详细参照【No.7】sheet的问题1。 | 已解决 |  |  | OMRON | 2013-12-25
10 | 已解决 | 低电量提示 | 2014/4/23 参照No.15 OLD 14年正式上线版本对应： 电量20%时显示低电量提示。提示时的剩余电量必须保证还可以至少测试3次。 |  |  |  | OMRON | 2013-12-25
11 | 已解决 | 信号显示 | 现状： 显示通话信号强度加有数据通信信号的E标志。 改善后： 只显示数据通信信号的强度，不显示E。 | 信号强度不代表能够上网，能够上网才能传输数据。 其他问题 |  |  | OMRON | 2013-12-25 | 2013-12-30 E的强度无法显示，只有有和没有的区别。 结论只显示E。
12 | 已解决 | 未插SIM卡的错误提示 | 不插SIM卡应该显示SIM卡异常的错误1，而现在是一直显示【获取信号中】。 |  |  |  | OMRON | 2013-12-30
13 | 已解决 | SIM卡未登陆的错误提示 | SIM卡未登陆的话应该显示SIM卡异常的错误1，而现在是一致显示【获取信号中】 |  |  |  | OMRON | 2013-12-30
14 | 新追加 | 显示错误后5分钟自动关机失效 | 2014/4/23 显示错误信息后和正常状态一样1分钟后自动黑屏待机。参照No.15。 old 显示错误信息后自动关机失效。 拔出SIM卡开机。 获取信号显示50s以后显示错误1，超过5分钟没有关机。（20分钟后仍未关机） |  |  |  | OMRON | 2014-04-23
15 | 新追加 | 电池扩容后更改 | 1. 无操作1分钟后自动关机改为自动待机。 2. 不自动关机。 3. 按血压计开始测量按钮可以自动唤醒点亮网关屏幕，进入测量数据接收以及发送处理。 4. 每天测量10次，其余待机状态可持续使用一周。 |  |  |  | OMRON | 2014-04-23
16 | 新追加 | 画面流程改善 | 部分迁移以及画面需要改善。 麻烦参照No.16 sheet No.16(2)sheet进行改善。 |  |  |  | OMRON | 2014-04-23
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## No.5
修改1：测量后的结果显示追加下面的2行提示文字。
|  | 最高： | 123
|  | 最低： | 99
|  | 脉搏： | 88
|  | 日期 | 2013-12-25
|  | 时间 | 13:18:14
如再测量请按血
压计的开始按钮
修改2：流程变更
变更前：
变更后（变更处红色显示）：
追加此项显示。
2行，一行各7个汉字。
可以使用
测量中...
测量结果显示
（3s左右）
网络OK？
数据传输中...
可以使用
成功？
错误X
传输成功
OK
NG
NG
OK
可以使用
测量中...
测量结果显示
3s
网络OK？
数据传输中...
可以使用
成功？
错误X
传输成功
（2s左右）
OK
NG
NG
OK
测量结果显示
（继续）60s
测量结果显示
（继续）60s

## No.7
[6 empty] | 服务器 | [6 empty] | 血压手账 |  |  |  |  | 血压计
No | 用户类别 | 姓名 | 出生日期 | 年龄 | 性别 | 测量时间(日期) | 测量时间(时分) | 最高血压 | 最低血压 | 脉搏 | 脉搏不规则 | 身体误动 | 测量时间(日期) | 测量时间(时分) | 最高血压 | 最低血压 | 脉搏 | 测量时间(日期) | 测量时间(时分) | 最高血压 | 最低血压 | 脉搏
33 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-10 | 13:11 | 119 | 70 | 67 | 没有 | 没有
34 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-10 | 16:50 | 120 | 76 | 64 | 没有 | 没有
35 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-10 | 17:17 | 144 | 83 | 87 | 没有 | 没有
36 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-10 | 17:18 | 140 | 80 | 76 | 没有 | 没有
37 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-10 | 20:36 | 140 | 84 | 78 | 没有 | 没有 | 2013-12-10 | 20:33 | 140 | 84 | 78
38 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-11 | 7:03 | 142 | 81 | 84 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 7:00 | 142 | 81 | 84
39 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-11 | 19:34 | 126 | 76 | 73 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 19:35 | 126 | 76 | 73
40 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-12 | 6:32 | 127 | 79 | 68 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 6:30 | 127 | 79 | 68
41 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-12 | 19:28 | 110 | 74 | 70 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 19:30 | 110 | 74 | 70
42 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-13 | 6:33 | 130 | 81 | 72 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 6:30 | 130 | 81 | 72
43 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-13 | 19:45 | 118 | 79 | 77 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 19:45 | 118 | 79 | 77
44 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-14 | 7:28 | 135 | 81 | 71 | 没有 | 没有 | 2013-12-14 | 7:30 | 135 | 81 | 71
[13 empty] | 2013-12-14 | 20:10 | 135 | 84 | 86
| 正式患者 | 北京测试二号 | [10 empty] | 2013-12-15 | error2
45 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-15 | 15:11 | 116 | 76 | 76 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 15:10 | 116 | 76 | 76
46 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-15 | 18:14 | 121 | 74 | 73 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 18:15 | 121 | 74 | 73
[13 empty] | 2013-12-16 | 6:15 | 122 | 77 | 66
47 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-16 | 20:10 | 110 | 71 | 71 | 没有 | 没有 | 2013-12-16 | 20:10 | 110 | 71 | 71
48 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-17 | 6:57 | 127 | 79 | 73 | 没有 | 没有 | 2013-12-17 | 7:00 | 127 | 79 | 73
49 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-17 | 19:06 | 134 | 82 | 83 | 没有 | 没有 | 2013-12-17 | 19:10 | 134 | 82 | 83
50 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-18 | 8:08 | 112 | 70 | 77 | 没有 | 没有
51 | 正式患者 | 北京测试二号 | 1972-02-22 | 41 | 男 | 2013-12-18 | 8:10 | 135 | 82 | 77 | 没有 | 没有
72 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-10 | 16:55 | 133 | 94 | 75 | 没有 | 没有
73 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-10 | 17:08 | 116 | 74 | 87 | 没有 | 没有
74 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-10 | 23:00 | 109 | 57 | 85 | 没有 | 没有
75 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-10 | 23:00 | 104 | 60 | 85 | 没有 | 没有
76 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-10 | 23:01 | 100 | 61 | 91 | 没有 | 没有
77 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-10 | 23:04 | 103 | 59 | 88 | 没有 | 没有
78 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-10 | 23:04 | 113 | 60 | 82 | 没有 | 没有
79 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-10 | 23:05 | 107 | 61 | 86 | 没有 | 没有 | 2013-12-10 | 23:03 | 107 | 61 | 86
80 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-10 | 23:06 | 107 | 61 | 86 | 没有 | 没有
81 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-10 | 23:14 | 134 | 71 | 77 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 7:00 | 134 | 71 | 77
82 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-11 | 7:03 | 120 | 67 | 70 | 没有 | 没有
83 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-11 | 21:34 | 119 | 69 | 80 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 21:31 | 119 | 69 | 80
84 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-12 | 7:13 | 118 | 69 | 78 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 7:10 | 118 | 69 | 78
85 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-12 | 7:13 | 124 | 69 | 76 | 没有 | 没有
86 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-12 | 7:17 | 137 | 76 | 84 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 21:46 | 137 | 76 | 84
87 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-12 | 21:49 | 106 | 74 | 82 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 6:56 | 106 | 74 | 82
88 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-13 | 6:59 | 106 | 70 | 75 | 没有 | 没有
89 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-13 | 7:00 | 119 | 71 | 76 | 没有 | 没有 | 2013-12-14 | 7:41 | 119 | 71 | 76
90 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-14 | 7:45 | 113 | 64 | 87 | 没有 | 没有
91 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-14 | 23:14 | 113 | 64 | 85 | 没有 | 没有
92 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-14 | 23:15 | 109 | 69 | 88 | 没有 | 没有
93 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-14 | 23:16 | 111 | 64 | 85 | 没有 | 没有 | 2013-12-14 | 23:13 | 111 | 64 | 85
94 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-15 | 7:32 | 111 | 69 | 82 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 7:29 | 111 | 69 | 82
95 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-15 | 7:32 | 117 | 72 | 84 | 没有 | 没有
96 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-15 | 7:34 | 118 | 66 | 78 | 没有 | 没有
97 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-15 | 22:49 | 109 | 67 | 77 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 22:47 | 109 | 67 | 77
98 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-16 | 21:09 | 114 | 70 | 93 | 没有 | 没有 | 2013-12-16 | 21:05 | 114 | 70 | 93
99 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-16 | 21:09 | 109 | 67 | 88 | 没有 | 没有
100 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-17 | 6:21 | 119 | 72 | 77 | 没有 | 没有 | 2013-12-17 | 6:18 | 119 | 72 | 77
101 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-17 | 6:22 | 111 | 74 | 79 | 没有 | 没有
102 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-17 | 6:23 | 109 | 68 | 86 | 没有 | 没有
103 | 正式患者 | 王小刚 | 1967-03-10 | 46 | 男 | 2013-12-17 | 20:35 | 107 | 66 | 85 | 没有 | 没有 | 2013-12-17 | 20:33 | 107 | 66 | 85
130 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-11 | 8:35 | 132 | 73 | 78 | 没有 | 没有
131 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-11 | 8:36 | 129 | 88 | 98 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 8:33 | 129 | 88 | 98
132 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-11 | 8:40 | 138 | 75 | 82 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 8:38 | 138 | 75 | 82
133 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-11 | 8:41 | 127 | 75 | 89 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 8:39 | 127 | 75 | 89
134 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-11 | 8:49 | 130 | 83 | 111 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 8:44 | 130 | 83 | 111
135 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-11 | 16:27 | 137 | 88 | 87 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 16:24 | 137 | 88 | 87
135 | 正式患者 | 程立雄 | [10 empty] | 2013-12-11 | 16:26 | 133 | 87 | 91
135 | 正式患者 | 程立雄 | [10 empty] | 2013-12-11 | 16:26 | 133 | 78 | 86
136 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-11 | 16:31 | 131 | 79 | 87 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 16:29 | 131 | 79 | 87
137 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-11 | 16:32 | 125 | 80 | 88 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 16:30 | 125 | 80 | 88
138 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-11 | 16:33 | 139 | 86 | 85 | 没有 | 没有 | 2013-12-11 | 16:30 | 139 | 86 | 85
139 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-12 | 8:39 | 156 | 123 | 109 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 8:36 | 156 | 123 | 109
140 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-12 | 8:40 | 146 | 78 | 108 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 8:37 | 146 | 78 | 108
141 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-12 | 8:40 | 146 | 75 | 109 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 8:38 | 146 | 75 | 109
| 正式患者 | 程立雄 | [10 empty] | 2013-12-12 | 10:34 | 127 | 95 | 79
142 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-12 | 16:26 | 145 | 85 | 87 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 16:23 | 145 | 85 | 87
143 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-12 | 16:27 | 136 | 79 | 94 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 16:24 | 136 | 79 | 94
144 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-12 | 16:27 | 119 | 77 | 87 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 16:25 | 119 | 77 | 87
145 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-13 | 9:02 | 124 | 84 | 107 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 8:59 | 124 | 84 | 107
146 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-13 | 9:02 | 125 | 74 | 103 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 9:00 | 125 | 74 | 103
147 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-13 | 9:03 | 126 | 71 | 102 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 9:01 | 126 | 71 | 102
148 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-13 | 14:44 | 127 | 76 | 94 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 14:41 | 127 | 76 | 94
149 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-13 | 14:45 | 130 | 81 | 93 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 14:42 | 130 | 81 | 93
150 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-13 | 14:45 | 128 | 77 | 94 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 14:43 | 128 | 77 | 94
151 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-14 | 9:52 | 132 | 87 | 88 | 没有 | 没有 | 2013-12-14 | 9:49 | 132 | 87 | 88
152 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-14 | 9:53 | 125 | 86 | 85 | 没有 | 没有 | 2013-12-14 | 9:50 | 125 | 86 | 85
153 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-14 | 9:53 | 131 | 93 | 86 | 没有 | 没有 | 2013-12-14 | 9:51 | 131 | 93 | 86
| 正式患者 | 程立雄 | [10 empty] | 2013-12-14 | 16:31 | 134 | 75 | 89
| 正式患者 | 程立雄 | [10 empty] | 2013-12-14 | 16:32 | 134 | 76 | 86
| 正式患者 | 程立雄 | [10 empty] | 2013-12-14 | 16:32 | 131 | 71 | 85
154 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-15 | 11:58 | 129 | 73 | 119 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 11:56 | 129 | 73 | 119
155 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-15 | 11:59 | 128 | 72 | 112 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 11:57 | 128 | 72 | 112
156 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-15 | 12:00 | 131 | 68 | 111 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 11:57 | 131 | 68 | 111
157 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-15 | 21:36 | 131 | 68 | 111 | 没有 | 没有
158 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-15 | 21:36 | 150 | 89 | 89 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 21:34 | 150 | 89 | 89
159 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-15 | 21:37 | 141 | 86 | 88 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 21:35 | 141 | 86 | 88
160 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-15 | 21:38 | 148 | 88 | 97 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 21:35 | 148 | 88 | 97
| 正式患者 | 程立雄 | [10 empty] | 2013-12-16 | 8:10 | 108 | 62 | 73
| 正式患者 | 程立雄 | [10 empty] | 2013-12-16 | 8:10 | 98 | 60 | 74
| 正式患者 | 程立雄 | [10 empty] | 2013-12-16 | 8:11 | 102 | 61 | 76
161 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-16 | 16:31 | 150 | 102 | 81 | 没有 | 没有 | 2013-12-16 | 16:29 | 150 | 102 | 81
162 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-16 | 16:33 | 116 | 82 | 77 | 没有 | 没有 | 2013-12-16 | 16:30 | 116 | 82 | 77
163 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-16 | 16:34 | 139 | 88 | 79 | 没有 | 没有 | 2013-12-16 | 16:31 | 139 | 88 | 79
164 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-17 | 9:59 | 124 | 85 | 73 | 没有 | 没有 | 2013-12-17 | 9:57 | 124 | 85 | 73
165 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-17 | 10:00 | 115 | 67 | 72 | 没有 | 没有 | 2013-12-17 | 9:58 | 115 | 67 | 72
166 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-17 | 10:01 | 119 | 55 | 73 | 没有 | 没有 | 2013-12-17 | 9:59 | 119 | 55 | 73
167 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-17 | 16:42 | 148 | 77 | 67 | 没有 | 没有 | 2013-12-17 | 16:40 | 148 | 77 | 67
168 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-17 | 16:43 | 120 | 89 | 70 | 没有 | 没有 | 2013-12-17 | 16:41 | 120 | 89 | 70
169 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-17 | 16:44 | 120 | 89 | 70 | 没有 | 没有
170 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-18 | 10:56 | 120 | 89 | 70 | 没有 | 没有
171 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-18 | 10:57 | 120 | 89 | 70 | 没有 | 没有
172 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-18 | 10:58 | 120 | 89 | 70 | 没有 | 没有
173 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-18 | 16:55 | 120 | 68 | 73 | 没有 | 没有 | 2013-12-18 | 16:52 | 120 | 68 | 73
174 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-18 | 16:56 | 123 | 78 | 73 | 没有 | 没有 | 2013-12-18 | 16:54 | 123 | 78 | 73
175 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-18 | 16:57 | 122 | 73 | 73 | 没有 | 没有 | 2013-12-18 | 16:55 | 122 | 73 | 73
176 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-19 | 15:16 | 103 | 67 | 85 | 没有 | 没有 | 2013-12-19 | 15:13 | 103 | 67 | 85
177 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-19 | 15:16 | 105 | 63 | 85 | 没有 | 没有 | 2013-12-19 | 15:14 | 105 | 63 | 85
178 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-19 | 15:17 | 99 | 62 | 85 | 没有 | 没有 | 2013-12-19 | 15:15 | 99 | 62 | 85
179 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-19 | 17:48 | 126 | 80 | 73 | 没有 | 没有 | 2013-12-19 | 15:45 | 126 | 80 | 73
180 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-19 | 17:49 | 126 | 80 | 73 | 没有 | 没有
181 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-19 | 17:50 | 112 | 75 | 73 | 没有 | 没有 | 2013-12-19 | 15:47 | 112 | 75 | 73
182 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-20 | 8:53 | 107 | 67 | 84 | 没有 | 没有
183 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-20 | 8:54 | 95 | 70 | 87 | 没有 | 没有
184 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-20 | 8:54 | 107 | 66 | 84 | 没有 | 没有
185 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-20 | 15:24 | 107 | 66 | 84 | 没有 | 没有
186 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-20 | 15:25 | 142 | 93 | 82 | 没有 | 没有
187 | 正式患者 | 程立雄 | 1980-01-02 | 33 | 男 | 2013-12-20 | 15:26 | 142 | 93 | 82 | 没有 | 没有
| 正式患者 | 赵耀 | [10 empty] | 2013-12-10 | 23:36 | 167 | 100 | 84
| 正式患者 | 赵耀 | [10 empty] | 2013-12-11 | 7:43 | 149 | 99 | 94
| 正式患者 | 赵耀 | [10 empty] | 2013-12-11 | 23:10 | 150 | 91 | 83
201 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-12 | 8:04 | 129 | 88 | 89 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 8:05 | 129 | 88 | 89
[13 empty] | 2013-12-12 | 22:35 | Error2
202 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-12 | 22:35 | 143 | 90 | 78 | 没有 | 没有 | 2013-12-12 | 22:39 | 143 | 90 | 78
203 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-12 | 22:36 | 137 | 89 | 88 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 7:58 | 137 | 89 | 88
204 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-13 | 7:59 | 154 | 86 | 78 | 没有 | 没有 | 2013-12-13 | 23:20 | 154 | 86 | 78
205 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-13 | 23:21 | 128 | 84 | 89 | 没有 | 没有 | 2013-12-14 | 12:10 | 128 | 84 | 89
206 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-14 | 12:11 | 143 | 89 | 80 | 没有 | 没有
207 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-14 | 23:49 | 129 | 79 | 84 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 11:15 | 129 | 79 | 84
208 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-15 | 11:19 | 143 | 84 | 75 | 没有 | 没有 | 2013-12-15 | 22:34 | 143 | 84 | 75
209 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-15 | 22:36 | 143 | 84 | 75 | 没有 | 没有
210 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-16 | 7:47 | 132 | 81 | 82 | 没有 | 没有 | 2013-12-16 | 7:45 | 132 | 81 | 82
211 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-16 | 7:50 | 145 | 88 | 80 | 没有 | 没有 | 2013-12-16 | 22:10 | 145 | 88 | 80
212 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-16 | 22:10 | 124 | 80 | 87 | 没有 | 没有
[13 empty] | 2013-12-17 | 7:28 | 120 | 80 | 87
213 | 正式患者 | 赵耀 | 1965-10-01 | 48 | 男 | 2013-12-17 | 7:30 | 148 | 92 | 84 | 没有 | 没有 | 2013-12-17 | 22:25 | 148 | 92 | 84
Note on N15: liangfeng: 问题1
Note on N19: liangfeng: 问题1
Note on N34: liangfeng: 问题3
Note on N40: liangfeng: 问题3
Note on N42: liangfeng: 问题3
Note on N63: liangfeng: 问题1
Note on N64: liangfeng: 问题1
Note on N71: liangfeng: 问题1
Note on N84: liangfeng: 问题1
Note on N85: liangfeng: 问题1
Note on N86: liangfeng: 问题1
Note on N94: liangfeng: 问题1
Note on N95: liangfeng: 问题1
Note on N96: liangfeng: 问题1
Note on H105: liangfeng: 问题2
Note on H106: liangfeng: 问题2
Note on H107: liangfeng: 问题2
Note on H108: liangfeng: 问题2
Note on N124: liangfeng: 问题1
Note on N125: liangfeng: 问题1
Note on N126: liangfeng: 问题1
Note on N128: liangfeng: 问题1
Note on N130: liangfeng: 问题3
Note on N132: liangfeng: 问题3
Note on N134: liangfeng: 问题3
Note on N140: liangfeng: 问题1

## 引用
状态
新追加
解决中
已解决
没有问题

## No.16
改善案
将测试结果与数据传送状态同时显示。
示例
|  | OK |  | ←POPUP
[6 empty] | E | 2013-1-3 17:56:00 |  | E | 2013-1-3 17:56:00 |  |  | E | 2013-1-3 17:56:00 |  |  | E | 2013-1-3 17:56:00 |  |  | E | 2013-1-3 17:56:00
|  |  | 启动中 |  | 获取信号中 |  |  | 可以使用 |  |  | 测量中… |  |  |  | 数据传送中… |  |  |  | 传送成功 |  |  |  | 可以使用
……
OK
[6 empty] | 19 |  |  | 19 |  |  | 1 | 19 |  |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
[17 empty] | E | 2013-1-3 17:56:00 |  |  | E | 2013-1-3 17:56:00
[19 empty] | 完毕 |  |  |  | 可以使用
[17 empty] | 19 |  |  | 1 | 19 |  |  | 1
[17 empty] | E | 2013-1-3 17:56:00
错误10
请联系售后服务
中心
参数格式错误
[17 empty] | 19 |  |  | 1
该画面停留显示3秒
网络通信不顺畅无法连接 到智诊通服务器的情况
改善点4
无限重试改为重试5次。
后台五次重试失败以后显示【完毕】
补充：
重试指的不是重复显示数据传送中...->完毕->数据传送中...->完毕...
而是数据传送中...显示中的时候假如传送失败则不改变显示继续在后台进行retry。
本地与血压计之间通信错误，或SIM卡识别错误，或者从智诊通服务器返回错误的情况下则显示错误内容。
右下角显示未发送条数
右下角未发送条数清空
右下角显示未发送条数
問題点
会有【可以使用】的画面一瞬间夹到传送成功前显示的情况
去除APK版本以及IMSI号码显示。
但是必须提供另外的唤出这些信息的方法。

## No.16(2)
| E | 2013-1-3 17:56:00
传送成功
OK
| 19 |  |  |  | 1
# | 项目 |  |  | 条件1 |  | 条件2 | 动作/显示
1 | E标志 |  |  | 有数据通信信号 |  | 无 | 显示【E】
|  |  |  | 没有数据通信信号 |  | 无 | 不显示【E】
2 | 系统时间 |  |  | 取得时间 |  | 无 | 显示时间
|  |  |  | 未取得时间 |  | 无 | 不显示时间
3 | 电源 |  |  | 电量20%以上 |  | 无 | 绿色显示，长度根据实际电量显示
|  |  |  | 电量20%不足 |  | 无 | 红色显示，长度根据实际电量显示
4 | 信息显示区 |  |  | 开机中 |  | 无 | 显示【启动中...】
|  |  |  | 获取信号中 |  | 无 | 显示【获取信号中...】
|  |  |  | 可以进行测量 |  | 无 | 显示【可以使用】
|  |  |  | 测量中 |  | 无 | 显示【测量中...】
|  |  |  | 发送中 |  | 无 | 显示【数据传送中...】
|  |  |  | 发送失败 |  | 未传输成功 | 显示【完毕】
[6 empty] | 服务器返回错误 | 显示具体错误代码
|  |  |  | 发送成功 |  | 无 | 显示【传送成功】
|  |  |  | 电量20%不足 |  | 无 | 显示【电池电量不足，请充电】
5 | POPUP显示区 |  |  | 发送失败 |  | 服务器返回错误 | 显示具体错误内容
|  |  |  | 发送成功 |  | 无 | 显示【OK】
6 | 患者ID |  |  | 已绑定SIM卡 |  | 无 | 显示实际绑定用户的会员ID
|  |  |  | 未绑定SIM卡 |  | 无 | 不做显示
7 | 未发送数据条数 |  |  | 有未发送的数据 |  | 无 | 显示实际发送失败的数据条数
|  |  |  | 没有未发送的数据 |  | 无 | 不做显示
1
2
3
4
5
6
7